技术方案

北京公交集团票务综合管理平台系统升级

详细设计与 Codex 协作实施方案

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 用于项目立项、报价拆分、研发实施和 Codex 协作开发规划 |
| 编制日期 | 2026-05-08 |
| 需求来源 | 《北京公交集团票务综合管理平台系统升级-需求分析说明书（初稿0506）》 |
| 版本 | V1.0 |

总体判断 本项目属于存量核心业务系统重构升级，重点不是页面生成，而是票据库存流水、票单结算、报表口径、数据权限、历史数据迁移和国产化适配。Codex 可显著提升需求整理、重复代码生成、测试补齐和文档产出效率，但架构边界、业务规则确认和上线割接仍需人工主导。

# 1. 项目范围与建设目标

本次建设目标是在继承现有生产系统主要能力的基础上，完成业务流程重构、国产化数据库迁移、权限和数据范围治理、报表整合、接口标准化和运维能力提升。系统面向集团、分公司和票务室多级用户，覆盖有人售票、无人售票、票库、票柜、票袋、票单、充值卡、特殊业务和统计报表等票务经营管理场景。

完整保留并优化核心票务业务闭环：印制、调拨、核销、配票、结算、退票、库存查询和流水追溯。

整合同类报表，按集团、分公司、票务室三级数据权限展示统计结果。

完成 Oracle 历史数据到达梦数据库的迁移、校验和兼容适配。

预留并分阶段实现与 IC 卡系统、数据湖、二维码系统、票款清分系统、电子签章系统的对接。

建立可审计、可测试、可持续迭代的工程体系，支持 Codex 辅助开发和自动化校验。

# 2. 总体技术架构

| 层级 | 建议技术 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus | 承载菜单导航、列表查询、业务表单、报表展示、打印和导入导出入口。 |
| 后端服务层 | Java 17 + Spring Boot 3 + MyBatis-Plus | 实现业务编排、事务控制、权限校验、库存流水、报表聚合和接口服务。 |
| 数据存储层 | 达梦 DM8 + Redis + OBS/MinIO | 达梦作为主业务库，Redis 用于会话/缓存/短期任务状态，文件对象存储用于模板、导入文件和导出文件。 |
| 集成层 | REST/OpenAPI + 批量文件导入 + 定时任务 | 对外提供标准接口；对无网络银行清分场景保留线下 Excel/CSV 导入；定时同步基础信息和报表数据。 |
| 运维层 | Nginx + 应用服务 + 日志审计 + 监控告警 | 满足国产化部署、日志追溯、性能监控和上线回滚要求。 |

# 3. 系统模块设计

| 模块 | 主要功能 | 设计重点 |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 票务室、线路、票价、车辆、司售、普票类型、充值类型、机具、多样化运营类型、IC 卡类型 | 以 CRUD 和同步查询为主，需统一数据权限和停用机制。 |
| 票库管理 | 印制、调拨、核销、调账、票库库存、票库出入库查询 | 核心在审批状态、库存流水、票号段合法性和跨公司调拨。 |
| 票柜管理 | 票柜库存、入库、出库、配票申请、票务室调票 | 承接票库到票务室的库存流转，需要单张/批量调票能力。 |
| 票单管理 | 票袋、票单配票、票单结算、票单查询、票袋调票、重新结算、票号查询 | 项目最复杂模块，需要严格状态机和结算口径。 |
| 无人售与特殊业务 | 异物、大额币、残币、无人售线路结算、多样化收入、特殊票 | 重点是异常状态、待销毁/领取/入账流程和批量导入。 |
| 退票管理 | 票袋退票、票柜退票 | 支持连续退票和单张退票，必须回写库存和流水。 |
| 充值管理 | IC 卡库存、入库、出库、网点库存、售出、充值收入 | 需要处理网点维度库存、售出导入和收入记录。 |
| 统计报表 | 集团、分公司、票务室多级报表、趋势图、Excel 导出 | 需先冻结报表口径，避免开发完成后重复返工。 |
| 系统管理 | 用户、角色、权限、菜单、阈值、日志 | 为全系统提供认证、授权、数据范围和审计能力。 |

# 4. 核心业务状态与流水设计

票据类业务必须采用“当前库存 + 流水台账 + 状态机”的组合模型。只存库存余额无法满足审计、调账、退票、票号查询和异常追溯要求。

| 业务对象 | 关键状态 | 关键校验 |
| --- | --- | --- |
| 印制申请 | 待审核、不同意、待确认、完成 | 待审核/不同意可修改；完成后生成票库入库流水。 |
| 调拨申请 | 待审核、不同意、待确认、完成 | 校验调出库存、调入公司、票号段不重叠。 |
| 核销申请 | 待审核、完成、驳回 | 核销后票号段不可再配出，保留原因和审批记录。 |
| 配票申请 | 待处理、已配票、退回、完成 | 票柜库存扣减，票袋或票单库存增加。 |
| 票单结算 | 已配票、已结算、重新结算中、已更正 | 销售张数和金额由剩余票号段反推，保留旧结算记录。 |
| 退票 | 申请、确认、完成、驳回 | 退票票号不能已核销、不能重复退票，完成后回写对应库存。 |

# 5. 数据模型设计原则

基础主数据表：组织、分公司、票务室、线路、车辆、司售、票价、票种、充值类型、机具等。

库存余额表：按库存主体、票种、票价、票组、起止号、状态聚合当前可用数量。

库存流水表：记录每一次入库、出库、调拨、退票、核销、调账、配票、结算的来源单据和操作人。

业务单据表：每类申请、审核、确认、结算均独立建单，避免把审批状态混入库存余额。

报表宽表/汇总表：对日结、月结、趋势报表建立可重算的汇总层，减少实时聚合压力。

审计表：记录登录、菜单访问、增删改、导入导出、审批、结账等关键操作。

# 6. 权限与数据范围设计

| 角色 | 功能权限 | 数据范围 |
| --- | --- | --- |
| 集团管理员 | 最高权限，可维护菜单、角色、用户和全局参数 | 全集团数据，可分配集团/分公司/票务室数据权限。 |
| 集团操作员 | 按角色授权使用业务功能 | 可查看被授权的分公司和票务室数据。 |
| 分公司管理员 | 维护本分公司及下属票务室用户和权限 | 默认本分公司数据，可细分到票务室。 |
| 分公司操作员 | 使用分公司层面业务和报表功能 | 本分公司及授权票务室数据。 |
| 票务室操作员 | 操作票柜、票袋、票单、结算等票务室业务 | 仅本票务室数据。 |

权限实现建议 权限必须拆成菜单权限、按钮权限、数据范围权限和字段/导出权限。所有查询接口必须统一经过数据范围拦截器，避免前端隐藏菜单但后端接口越权。

# 7. 接口与集成设计

| 系统/对象 | 对接方式 | 一期处理建议 |
| --- | --- | --- |
| IC 卡系统 | 接口同步或定时任务 | 优先同步线路、车辆、司售、IC 卡基础信息；接口不稳定时保留手动导入兜底。 |
| 数据湖/二维码系统 | 标准 REST/API 或数据推送 | 先定义统一数据服务接口、鉴权、频率、字段口径；具体联调作为独立里程碑。 |
| 银行清分清点系统 | 线下 Excel/CSV 导入 | 按银行无网环境处理，建立模板、校验、导入日志和失败明细下载。 |
| 票款清分/胆款系统 | 批量同步或接口推送 | 以票务系统生成的清分日报为主数据源，明确对账字段。 |
| 电子签章系统 | 第三方接口 | 建议一期预留签章对象、签章状态和附件字段，实际签章联调单独报价/排期。 |

# 8. 数据迁移方案

盘点 Oracle 现有 79 张表、序列、视图、函数、触发器和历史附件，建立字段映射表。

完成达梦库结构设计，明确字段类型、索引、主键、唯一约束和历史兼容字段。

开发迁移脚本，先迁移基础主数据，再迁移库存、单据、结算、报表历史数据。

执行数据清洗：重复票号、缺失组织、异常状态、金额不平、非法日期等问题生成清洗报告。

进行三轮迁移演练：开发环境、测试环境、准生产环境，每轮输出数量核对和金额核对报告。

上线割接时冻结旧系统写入，完成增量迁移、业务抽样验证和回滚预案确认。

# 9. Codex 协作开发流程

| 阶段 | Codex 可承担工作 | 人工控制点 |
| --- | --- | --- |
| 需求结构化 | 从 Word/Excel 提取功能项、生成需求池、补充初版验收点 | 业务人员确认字段、流程、报表口径和删除/保留范围。 |
| 设计阶段 | 生成表结构草案、接口草案、状态机草案、测试场景清单 | 架构师确认边界、事务、权限模型和关键业务规则。 |
| 编码阶段 | 生成 CRUD、Service、Mapper、Controller、前端页面、导入导出、测试用例 | 开发负责人审查代码风格、事务完整性和异常处理。 |
| 测试阶段 | 补接口测试、构造 Mock 数据、生成回归脚本、修复构建问题 | 测试负责人确认场景覆盖和真实业务数据抽样。 |
| 交付阶段 | 生成部署文档、接口文档、用户手册和变更说明 | 项目组确认上线窗口、培训材料、应急预案。 |

# 10. 实施计划

| 阶段 | 周期 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：需求深化 | 3-5 周 | 最终需求清单、原型、报表口径、接口清单、迁移清单。 |
| 阶段 1：平台底座 | 4-6 周 | 登录、权限、菜单、日志、字典、导入导出、消息中心。 |
| 阶段 2：基础与库存 | 8-10 周 | 基础资料、票库、票柜、库存流水、审批流程。 |
| 阶段 3：票单核心 | 8-12 周 | 票袋、配票、结算、重新结算、票号查询、退票。 |
| 阶段 4：扩展业务与报表 | 8-10 周 | 无人售、充值、特殊业务、集团/分公司/票务室报表。 |
| 阶段 5：迁移联调与上线 | 8-10 周 | 数据迁移、接口联调、UAT、性能测试、安全整改、上线割接。 |

# 11. 测试与验收策略

单元测试：覆盖票号段计算、金额计算、库存扣减、状态流转、权限过滤等纯业务逻辑。

接口测试：覆盖所有新增、修改、删除、审核、确认、结账、导入导出接口。

场景测试：按印制到配票、配票到结算、结算到报表、退票回库等业务闭环执行。

数据迁移测试：按表数量、记录数、金额合计、票号段覆盖、异常数据清单进行核对。

权限测试：集团、分公司、票务室分别验证菜单、按钮、数据、导出范围。

性能测试：以峰值 150 在线用户为基准，重点压测报表查询、导入、结账和库存查询。

# 12. 风险与控制措施

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 报表口径未冻结 | 开发完成后反复返工 | 每张报表先签字确认指标、维度、过滤条件和样例数据。 |
| 历史数据质量差 | 迁移延期、上线后账不平 | 提前做数据体检，问题数据单独出清洗规则和责任确认。 |
| 接口资料不完整 | 联调延期 | 接口作为独立里程碑，未提供资料的内容不阻塞核心业务开发。 |
| 票据状态规则遗漏 | 库存错误、审计风险 | 核心单据全部状态机化，关键状态变更必须有流水和测试用例。 |
| Codex 生成代码缺少业务约束 | 隐藏缺陷 | Codex 只产出初稿，核心业务必须人工 review 和场景测试。 |
| 国产化兼容问题 | 部署和性能不稳定 | 早期引入达梦、国产 OS、中间件环境，不到上线前再适配。 |

# 13. 结论建议

建议采用“核心闭环优先、接口分阶段、报表先定口径、迁移提前演练”的实施策略。Codex 应作为研发加速工具嵌入需求整理、代码生成、测试补齐和文档交付过程，但不能替代架构决策、业务确认和验收责任。

一期优先交付票务核心闭环：基础信息、票库、票柜、票袋、票单、退票、无人售、充值、报表、权限和迁移。

电子签章、复杂实时接口、等保/密评配合建议单独列项，降低一期范围失控风险。

开发组织建议按 10-12 人、8-10 个月主计划推进，使用 Codex 后可将重复开发和文档测试工作压缩 30%-50%。

正式实施前应先输出功能清单 Excel、原型稿、数据库初设和迁移体检报告，作为报价和排期基线。